## Slide 1
Мероприятия инвестиционной программы
ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
в сфере теплоснабжения
Димитровград
сентябрь 2019

## Slide 2
Общие сведения о планируемых мероприятиях
Техперевооружение магистральной тепловой сети от ТК 26 до ТК 12 по ул. Гвардейская
Техперевооружение магистральной тепловой сети от ТП-4А до ТП-9А
Техперевооружение тепловых сетей к школе № 22 и пос. "Зеленый"
II
I
III
Мероприятия
Цели реализации
Улучшение гидравлического режима
Снижение потерь тепловой энергии
Подключение новых потребителей
Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения населения

## Slide 3
Мероприятие I: Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от ТК 26 до ТК 12 по ул. Гвардейская
Критерии | Основные сведения
Актуальность Состояние сети: износ – 96 % порывов в год ≈ 6 Потребители: МКД – 57 объектов, (4251 квартира) детский сад № 54, (359 детей) | В период с 2010 по 2018 года к магистральным тепловым сетям 11, 11А мкр. подключены и введены в эксплуатацию 16 объектов капитального строительства. В период с 2019 по 2022 к данной магистральной планируется подключение еще 4-х объектов капитального строительства.
Описание выполняемых работ | Прокладка нового трубопровода диаметром 375 мм. взамен 325 мм. в существующем непроходном канале, с демонтажем старого трубопровода
Результаты реализации проекта/ мероприятия | √ Решена проблема подключения домов по программе «Детей сирот» √ Решена проблема теплоснабжения МКД по ул. Братская (улучшен гидравлический режим) √ Исключена возможность возникновения аварийных ситуаций в отопительный период
Стоимость | 9 333 254,00 руб. без учета НДС 11 199 904,80 руб. с учетом НДС
Сроки реализации | - разработка проекта: 2019 год - СМР: 2020-2021 год

## Slide 4
Мероприятие II: Техперевооружение тепловых сетей к школе № 22 и пос. "Зеленый"
Критерии | Основные сведения
Актуальность Состояние сети: износ – 95 % порывов в год ≈ 28 Потребители: 57 жилых домов, (196 проживающих) средняя школа № 54, (276 учащихся) подразделения МВД | Высокая аварийность действующей тепловой сети, большое количество обращений граждан на предоставление коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению ненадлежащего качества. Необходимо привести в соответствие с существующими требованиями нормативных документов, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
Описание выполняемых работ | Техническое перевооружение тепловых сетей протяженностью 6614 м
Результаты реализации проекта/ мероприятия | √ Решен вопрос с подключением С/Ш №22 и обеспечением её тепловой энергией надлежащего качества. √ Решен вопрос с теплоснабжением и с горячим водоснабжением потребителей в летний период (в т.ч. ветеранов). √ Решен вопрос снижения тепловых потерь до нормативных значений.
Стоимость | 5 966 278 66 руб. без учета НДС 7 159 534,39 руб. с учетом НДС
Сроки реализации | - разработка проекта: 2020 год - СМР: 2020-2022 год

## Slide 5
Мероприятие III: Техперевооружение магистральной тепловой сети от ТП-4А до ТП-9А
Критерии | Основные сведения
Актуальность Состояние сети: износ – 100 % порывов в год ≈ 17 Потребители: ИК 10 (1301 человек) КП 5 (250 человек) 8 предприятий | В 2017 и в 2018 годах на участке теплосети от ТП-4А до ТП-9А выявлены неоднократные повреждения. Высокая вероятность аварийного отключения потребителей тепловой энергии промышленных площадок №3, №4 (ул. Промышленная, пр-т Автостроителей)
Описание выполняемых работ | Прокладка новой теплосети протяженностью 650 м в существующем непроходном канале, с демонтажем старого трубопровода
Результаты реализации проекта/ мероприятия | √ Решен вопрос по повышению качества теплоснабжения Исправительной колонии №10 и Колонии поселении №5. √ Снижена аварийность и доведены тепловые потери до нормативных на данном участке. √ Создана возможность подключения новых потребителей к централизованной системе теплоснабжения.
Стоимость | 12 783 000,00 руб. без учета НДС 15 339 600,00 руб. с учетом НДС
Сроки реализации | - разработка проекта: 2020 год - СМР: 2019-2021 год

## Slide 6: Рост тарифной нагрузки на потребителей
Chart: Тарифы на тепловую энергию С июля 2020 года (Без НДС)
| НИИАР-Генерация | Ресурс (Ресурс-Транзит) | МУП Гортепло (ДКР)
Тариф (Руб./Гкал) | 1453.2 | 1541.66 | 1865.08
+3% | 400 | 500 | 500
+2% | 100
Δ 29 Руб./Гкал
Chart: Рост платежной нагрузки потребителей в рублях, в случае непроведения энергосберегающих мероприятий
| НИИАР-Генерация | Ресурс (Ресурс-Транзит) | МУП Гортепло (ДКР)
1-комнатная квартира (35 м²) | 67.1378 | 42.7348 | 51.7
3-комнатная квартира (65 м²) | 124.6846 | 79.3647 | 96.0143

## Slide 7: Компенсирующие мероприятия для потребителей
Регулировка системы теплоснабжения потребителей.
Постоянный мониторинг потребления МКД и предоставление данных в Комитет по ЖКХ г.Димитровграда.
Оптимизация тепло-гидравлического режима тепловой сети с использованием программного комплекса ЗулуТермо (используется в НИИАР-Генерация).
Тепловизионный мониторинг в рамках энергоаудита социальных объектов и МКД.

## Slide 8
Этапы принятия инвестиционной программы
Рассмотрение инвестиционной программы в Комитете по жилищно-коммунальному комплексу и
Администрацией г. Димитровграда
Рассмотрение инвестиционной программы рабочей группой в Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
Ходатайство Городской Думы города Димитровграда об установлении предельного индекса изменения размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению сверх среднего
Обращение губернатора Ульяновской области в ФАС России
об установлении предельного индекса изменения размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению для
МО г. Димитровград сверх среднего
2
3
4
5


Направление в адрес Администрации г. Димитровграда перечня предложений по внесению изменений в схему теплоснабжения МО г. Димитровград
1
Реализовано в феврале 2019 года
Реализовано в апреле 2019 года
Реализовано в августе 2019 года


## Slide 9
Проект решения Городской Думы города Димитровграда
Принять решение об установлении предельного индекса изменения размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению сверх среднего
Направить в адрес губернатора Ульяновской области решение об установлении предельного индекса изменения размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению
для МО г. Димитровград ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» сверх среднего
1
2


В целях
Обеспечения надежного и качественного снабжения жителей г. Димитровграда коммунальными ресурсами
Привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры города Димитровграда
На основании пункта 47 Основ формирования индексов изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400